АДМИНИСТРАЦИЯ

САДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  20.10.2015                                    п. Садовый                                            № 17  -р

О подготовке и проведении

Декады инвалидов

В целях повышения внимания общественности к решению проблем граждан с ограниченными возможностями, их социальной поддержки, защиты прав, интересов и укрепления социального партнерства с общественными организациями инвалидов, в связи с Международным днем инвалидов

1. Объявить на территории  Садовского сельсовета с 01.12.2015г. по 10.12.2015г.  Декаду инвалидов.

2.Утвердить оргкомитет по проведению Декады инвалидов (приложение 1)

3.Утвердить план мероприятий по проведению Декады инвалидов

( приложение 2)

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Садовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                                      В.А.Ставицкий

А.П. Оглезнева

73-134

Приложение 1

к распоряжению

№ 17 от 20.10.2015

СОСТАВ

организационного комитета по проведению Декады инвалидов

Ставицкий В.А.        – глава Садовского сельсовета, председатель оргкомитета

Кочерга Т.М.     –       специалист по соц.работе с населением

Оглезнева А.П.       -  специалист 1 р. администрации

Раилко Е.В.  –         -  директор  МБУК «Садовского КДЦ»

Леунова А.В.          -    культорганизатор СДК п.Урожайный

Морозова И.В.        -    культорганизатор СДК п.Целинный

Пехенько Т.Н.       –   заведующая ФАП п.Садовый

Ширкова Л.В.    -       библиотекарь МБУК «Садовского КДЦ»

Приложение 2

К распоряжению № 17

от 20.10.2015

ПЛАН

мероприятий по проведению Декады инвалидов

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовать оргкомитет по проведению Декады инвалидов | До 15.11.2015 | В.А.Ставицкий |
| 2 | Разработать план мероприятий по проведению Декады инвалидов | До 15.11.2015 | В.А.Ставицкий |
| 3 | Посещение инвалидов на дому с целью обследования и вручения подарков | Всю декаду | Кочерга Т.М. Оглезнева А.П. Морозова И.В. Леунова А.В. Пехенько Т.Н. |
| 4 | Акция « Книга на дому» | 01-10.12.2015 | Ширкова Л.В. |
| 5 | «Мы о Вас не забываем» «Дорога добра» | 01.12.15(посещение инвалидов на дому) 06.12.2015 посиделки | Леунова А.В. Морозова И.В |
| 6 | Вечер приятного общения «Святая наука- расслышать друг друга» | 03.12.13 | Раилко Е.В. Ширкова Л.В. |